План-график проведения диагностических работ

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к проведению диагностических работ |  |  |  |  |
| 1. | Определение лиц, ответственных за проведение диагностических работ и работников, привлекаемых к проведению диагностических работ в 00 и РЦОИ | МОУО РЦОИ | 21.09.2020г. | 23.09.2020г. |
| 2. | Развертывание при помощи ПО АИС ГИА региональной базы данных для диагностических работ. Установка программного комплекса, создание проекта для печати бланков | РЦОИ | 21.09.2020г. | 21.09.2020г. |
| 3. | Сбор сведений об участниках ДР-10, выбранных экзаменах и экспертах ПК | МОУО, РЦОИ | 21.09.2020г. | 25.09.2020г. |
| 4. | Печать и комплектование экзаменационных материалов (далее -ЭМ) | РЦОИ | 05.10.2020г. | не позднее чем за 3 дня до даты проведения ДР- 10 |
| 5. | Выдача ЭМ в МОУО | РЦОИ | 08.10.2020г. | не позднее чем за 2 дня до даты проведения ДР- 10 |
| 6. | Подготовка аудиторий | ответственный за проведение ДР-10 в 00 | не позднее одного дня до начала ДР-10 | не позднее одного дня до начала ДР-10 |
| 7. | Инструктаж участников диагностических работ, первая часть | организатор в аудитории | в день проведения | в день проведения |
| 8. | Выдача участникам полного комплекта материалов для диагностической работы, завершение инструктажа | организаторы в аудитории | в день проведения | в день проведения |
| 9. | Выполнение заданий диагностических работ в 00 | участники ДР- 10 | в день проведения | в день проведения |
| 10. | Завершение диагностических работ в аудитории: - сбор заполненных бланков участников диагностических работ; - заполнение форм (статистическая информация); - передача бланков участников и форм МОУО, неиспользованных и бракованных комплектов диагностических работ в штаб ППЭ | организаторы в аудитории, руководитель 00 | в день проведения | в день проведения |
| 11. | Передача бланков участников диагностических работ в РЦОИ: | Ответственный от М0У0 | в день проведения | Не позднее двух дней после проведения ДР- 10 |

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Прием материалов диагностических работ в РЦОИ: - получение пакетов с бланками участников диагностических работ и форм ППЭ | РЦОИ | в день проведения | в течении двух дней после проведения |
| Обработка материалов диагностических |  |  | работ в РЦОИ |  |
| 13. | Создание на основании базы данных диагностических работ нового проекта для обработки бланков ДР- 10 и загрузка шаблонов распознавания. | РЦОИ | в день проведения | в день проведения |
| 14. | Проведение стандартных процедур сканирования, распознавания и верификации бланков ответов | РЦОИ | в день проведения | не позднее 10 дней после проведения ДР- 10 |
| 15. | Печать протоколов и работ участников для экспертов ПК | РЦОИ | в день проведения | не позднее 10 дней после проведения ДР- 10 |
| 16. | Проверка экспертами ПК развернутых ответов участников ДР- 10. Заполнение протоколов. Передача заполненных протоколов и комплектов работ сотрудникам РЦОИ | Эксперты ПК | по завершению сканирования, верификации бланков ДР- 10 | не позднее 10 дней после проведения ДР- 10 |
| Обработка и предоставление результатов диагностических работ |  |  |  |  |
| 17. | Обработка результатов участников диагностических работ. | РЦОИ | по завершению сканирования, верификации бланков и экспертизы | не позднее 12 дней после проведения ДР- 10 |
| 18. | Предоставление результатов участникам диагностических работ. | РЦОИ МОУО 00 | По завершению обработки результатов участников ДР-10 | не позднее 13 дней после проведения ДР- 10 |

Консультационная и техническая поддержка для РЦОИ

С 5 октября по 31 октября 2020 года работает «горячая линия» консультационной и технической поддержки МОУ О и 00 по подготовке и проведению диагностических работ с 9-00 до 17-00 часов по московскому времени по будним дням.

В случае возникновения вопросов сотрудникам МОУО/ОО необходимо обращаться на «горячую линию» по следующим контактам:

- телефоны горячей линии: 8 (938) 796-99-90, 8 (8722) 51-56-33,

- адрес электронной почты: rcoi05@mail.ru.