**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению цифровой образовательной среды в МКОУ «Новочиркейская СОШ №2»**

**На 2021-2022 уч год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный** | **Срок** |
| **Направление 1. Развитие организационных механизмов , способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»** | | | | |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта | Информационная справка по итогам аналитической работы | Газиева У М | Август 2021 |
| 2 | Приказы:  -о составе и функциональных обязанностях членов рабоей группы по внедрению ЦОС  -об утверждении рабочей руппы  -об утверждении положения о функционировании ЦОС  -об организации методического сопровождения проекта | Издание приказов | Администрация | Сентябрь 2021 |
| 3 | Разработка положения о функционировании ЦОС | Положение | Администрация | Сентябрь 2021 |
| 4 | Размещение информации на сайте ОУ |  | Газиева У М | Сентябрь 2021 |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам ЦОР | План | Администрация | Сентябрь |
| 7 | Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС | Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями | Администрация | в течении всего периода |
| 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем. | | | | |
| 1. | Аудит персональных компьютеров в ОУ |  | Администрация | в течении всего периода |
| 2. | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах | Обновление антивирусного ПО | Абдулаева А М | в течении всего периода |
| 3 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет |  | Абдулаева А М | в течении всего периода |
| 4 | Создание и ведение вкладки «Модель ЦОС» на сайте школы | Создание вкладки | Газиева У М | в течении всего периода |
| 3. Выявление ресурсов ЦОС в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся. | | | | |
| 1. | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной форме:  -обеспечение WEB-камерами,  -использование обучающих платформ «РЭШ» |  | Администрация | В течении всего периода |
| 2. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Индивидуальные маршруты | Рабочая группа | в течении всего периода |
| 3. | Проведение единого урока безопасности сети Интернет | Единый урок | Абдулаева А М | в течении всего периода |
| 4 | Всероссийская акция «Час кода» |  | Абдулаева А М | По графику |
| 5. | Организация и участие в онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах. |  | Газиева У М | в течении всего периода |
| 4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе | | | | |
| 1. | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию ЦОР | Справка | Газиева У М | Снетябрь 2021 |
| 2. | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «Учи. ру», «Я-класс!», «Сферум» и т д. |  | Учителя-предметники | в течении всего периода |
| 3. | Формирование медиатеки | Медиатека | Абдулаева А М | в течении всего периода |
| 4. | Проведение мониторинга по показателям: «Доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «Доля учащихся, использующих ЦОР» | Справка | Газиева У М | Сентябрь 2021 |
| 5. | Обобщение и распространение положительного опыта ОО по развитию ЦОС через участие в конкурсах , конференциях, онлайн-мероприятиях и т д. |  | Администрация, учителя- предметники | в течении всего периода |
| 6 | Изучение и применение опыта работы МКОУ «Комсомольская СОШ имени Гаджиева Н О» для развития направления «Образовательная робототехника» | Применение опыта | Администрация, учителя- предметники | в течении всего периода |
| 7 | Проведение научно-практических семинаров в том числе в режиме онлайн «Внедрение модели ЦОС» | Проведение мероприятий | Администрация | в течении всего периода |
| 8 | Проведение тематических педсоветов пло вопросам внедрения модели ЦОС | Педсовет | Администрация | в течении всего периода |
| 5. разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями) , семьями обучающихся в условиях ЦОС | | | | |
| 1 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в школе, ведение дневника, журнала успеваемости |  | Администрация, учителя-предметники, классные руководители | в течении всего периода |
| 2 | Консультация родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления) |  | Администрация | в течении всего периода |
| 3 | Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели ЦОС. | Родительские собрания | Администрация, классные руководители | в течении всего периода |

Директор Малаалиева Р Г